Проект за снижаване загубите на водата в Малайзия

Проектът е за срок от 9г. и възлиза на 105мил. $ и срок за възвръщане на инвестициите 6,7 г., при средна цена на водата 0,33$/м3. (72ст/м3). Там където се смята, че не е подходящо да се приватизира ВиК, с цел намаляване загубите на вода, може да се наеме специализирана фирма – в случая ВиК Бристол.

Първата фаза на проекта е да се докаже ефективността от мерките за снижаване на загубите в един квартал – “пилотен проект” за 18 месечен период.

Мерките са: управление на налягането; активен контрол на течовете; подмяна на домови отклонения и подмяна на водомери. Тъй като проекта изисква голямо участие на човешки труд, то този труд се планира по следния начин: фирмата от Англия (техни специалисти) - 750 човеко-месеца, а фирмата от Малайзия –15 000 човеко-месеца или съотношение 1:20 .

“BABE”- the Burst and Background Estimates Concepts е инструмент за анализ на базата на загуби от аварирали водопроводи (точкови) и загуби по дължината на водопровода от връзки.

Методиката  е разработена от Алън Ламбърт 1994 г. – и се използва успешно в цял свят.

Преди да се поеме ангажимент, че загубите ще се снижат, контракторът прави този анализ .

BABE помага да се определят компонентите на загубите.

- течове по дължината от връзки и фитинги(течове с малки обеми, трудни за прослушване, множество малки течове разпределени по дължината на водопровода).

- докладвани течове и аварии – обикновено с голям дебит, но с малко времетраене.

- неизвестни течове – оценяват се като средни изтичания със средна продължителност, зависеща от прилагания метод за активен контрол. Чрез определяне на горно и долно ниво на икономиите, може да се прецени дали си струва да се инвестира  в тази дейност, какъв е максималния  обем на инвестициите и какви цели ще се достигнат.

Възнаграждението на фирмата изпълнител на проекта е обвързано с крайните резултати. Предварително се прави ВАВЕ анализ и се поставят реални цели, така че и инвеститорът и изпълнителят да са с ясни позиции.

Наблюдението на дебита и налягането са задължителни, с цел оценка на постигнатите резултати.

С цел оптималното снижение на загубите, мрежата се разделя на зони  от 500 до 2000 домови отклонения. След това се монтира общ водомер на входа и се измерват водните количества за 7 дни. Изчислява се средно дневния дебит в (м3/ден). За същият период се отчитат и водомерите на клиентите и се изчисляват загубите от разликата  Qпод-Qотч=Qзаг. ср./дневно. След изпълнение на всички мероприятия за снижаване на загубите, това измерване се повтаря и отново се определя Qзаг2./дневно. След  това се изчислява ефекта от мероприятията Qзаг-Qзаг2 (м3/ден). При обследването се откриват и някои нелегални връзки. В такъв случaй те влизат във формулата за изчисляване на ефекта:  К=Qзаг1/Qзаг2+ Qнезак. връзки. Целта в проекта е да се снижат загубите 18 450 м3/ден, като 10 450 м3/ден се получават от течовете, а 6 400 м3/ден от неточни водомери. Инвестицията е 4,5 мил.$ и включва: планиране, определяне на течовете, доставка на материали и строителни работи, надзор и др.

В програмата за снижение на течовете влиза:

- избор и установяване на зони за снижаване на загубите

- доставка на материали и съоръжения

- изпълнение на всички работи по ремонтите

В програмата за подмяна на водомерите влиза:

- анализ на завареното положение – каква е точността, каква е възрастта на водомерите, колко са повредени и неточни

- доставка и монтаж на нови водомери.

Резултатите от подмяната на водомерите се изчислява на базата на средно дневната консумация преди и след подмяната. Средната заварена консумация се изчислява на базата на предходния 12 месечен период, а новата средно дневна консумация се изчислява на базата на 3 месечен период след подмяната.

Резултати от реализацията на проекта

Първа фаза 18 месеца

| Компоненти | Цел м3/ден | Резултат м3/ден | Процент на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижаване на техническите загуби | 10 450 | 11 429 | 109 |
| Подобряване на точността на водомерите | 6 400 | 9 212 | 144 |
| Нелегални връзки |  | 257 |  |
| Общо снижени загуби | 18 540 | 20 898 | 113 |

План за втора фаза 9 годишен период

| Края на годината | Икономии на вода мил. м3/ден | Икономии с натрупване |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.65 | 2.65 |
| 2 | 17.46 | 20.11 |
| 3 | 32.41 | 52.52 |
| 4 | 43.65 | 96.17 |
| 5 | 52.88 | 149.05 |
| 6 | 60.24 | 209.29 |
| 7 | 67.95 | 277.24 |
| 8 | 72.17 | 349.49 |
| 9 | 72.6 | 422.01 |

В края на 9 годишния период се очаква снижение на загубите на вода в размер на 198 900 м3/ден, от които 97 500 м3/ден техн. загуби  и 81 450 м3/ден търговски. Проекта струва 103 мил.$; необходими са

15 000 човеко-месеца; като големият дял 20:1 е в полза за местните специалисти. Англичаните ще обучават и насочват местните хора и по този начин ще трансферира технология.

| Снижение год. | Цел мил. м3 | Резултат мил/м3 |
| --- | --- | --- |
| След 12 месеца | 2.65 | 11.94 |
| След 15 месеца | 6.35 | 17.75 |

Икономически ползи:

Да се определи точно стойността на водата  е винаги спорен въпрос. Все пак възложителят и изпълнителят се договориха за средна цена от 0.33$/м3, с която ще се изчисляват икономиите от снижаването на загубите.

- спестената вода може да се продаде на други клиенти, тъй като  има недостиг на вода

- подобряването на точността на водомерите пряко влияе върху приходите

Възвращаемост

Периода за изплащане на инвестициите е 6,7 г, като средната възвращаемост след това е 33.2%. Има се предвид и увеличението на разходите в бъдеще за поддържане на ниското ниво на достигнатите загуби.

Изводът е, че проектът си струва - подобрява ефективността и е природосъобразен. Снижаването на загубите  на вода е трудно и е свързано с голям разход на човешки труд. Държавните ВиК, са ограничени законодателно да използват възнаграждения на базата на постигнатите резултати. Това  ги поставя в позиция да не могат да реализират изцяло мероприятията по снижаване на загубите, дори и да имат необходимите знания. Успехът на проекта в Малайзия доказва, че отдаването на тези дейности на частен предприемач може да доведе до добри резултати. Анализът ВАВЕ е важен инструмент в целия процес – от първоначалния анализ до ежедневната дейност на екипът по снижаване на загубите.